IFORME SEMANAL TÉCNICO INTERIORISMO

MALL PARQUE ARAUCO KENNEDY

______________________________________

Santiago 14 de Octubre 2012

Señor (es):

GRUPO INTEXAS

Por medio del presente:

Los trabajos realizados y por realizar durante el periodo del 14 al 18 octubre por la empresa TYP , se destacan en el siguen cuadro .

NOTA: Destaco que dichos trabajos se hacen a diario en diferentes sectores, por motivos de nuevas demoliciones por la empresa CYPCO, por lo tanto en muchas ocasiones  hay que  organizar y analizar nuevas alternativas para un trabajo optimo y ordenado

| A | DIA DE INICIO |
| --- | --- |
| R | DIA ACTUAL |

| TRABAJOS A REALIZAR Y REALIZADOS PERIODO DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE | Domingo 14 | Lunes 15 | Martes 16 | Miércoles 17 | Jueves 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalación de faenas bodega y oficinas | REALIZADO | FINALIZADO |  |  |  |
| Retiro de canalizaciones existente en desuso | REALIZADO | EN EJECUCÍON | PLANIFICACION DEL 15-19OCT | PLANIFICACION DEL 15-18OCT | PLANIFICACION DEL 15-18OCT |
| Re ubicación de rieles energizados | REALIZADO | EN EJECUCÍON | PLANIFICACION DEL 15-19OCT | PLANIFICACION DEL 15-18OCT | PLANIFICACION DEL 15-18OCT |
| Re ubicación de canalizaciones de alumbrado existentes y provisorias | REALIZADO | EN EJECUCÍON | PLANIFICACION DEL 15-19OCT | PLANIFICACION DEL 15-18OCT | PLANIFICACION DEL 15-18OCT |
| Análisis y coordinación en terreno con diferentes especialidades | REALIZADO | EN EJECUCÍON | PLANIFICACION DEL 15-18OCT | PLANIFICACION DEL 15-18OCT | PLANIFICACION DEL 15-18OCT |
| Chequeo de medios de seguridad tanto en trabajadores como en ares de trabajo | REALIZADO | EN EJECUCÍON | PLANIFICACION DEL 15-18OCT | PLANIFICACION DEL 15-18OCT | PLANIFICACION DEL 15-18OCT |
| Intervención en pasillo anden y intersección a sector 3 | REALIZADO | EN PAUSA | PLANIFICACION DEL 15-18OCT | PLANIFICACION DEL 15-18OCT | PLANIFICACION DEL 15-18OCT |
| Limpieza diaria de zona de trabajo y faenas | REALIZADO | EN EJECUCÍON | PLANIFICACION DEL 15-18OCT | PLANIFICACION DEL 15-18OCT | PLANIFICACION DEL 15-18OCT |
| Montaje cto. Enchufes, cto. Alumbrado, 1° nivel sec 2 | REALIZADO | EN EJECUCÍON | TERMINADO 10 PRIMEROS METROS | PLANIFICACION DEL 15-18OCT | PLANIFICACION DEL 15-18OCT |
| Montaje escalerilla 2do nivel sec 2 | TERMINADO 10 PRIMEROS METROS ALA DERECHA | EN EJECUCÍON ALA IZQUERDA | PLANIFICACION DEL 15-18OCT | PLANIFICACION DEL 15-18OCT | PLANIFICACION DEL 15-18OCT |
| desmontaje de focos por desarme de cielo americano 2 nivel sec2 | REALIZADO | EN EJECUCÍON | PLANIFICACION DEL 15-18OCT | PLANIFICACION DEL 15-18OCT | PLANIFICACION DEL 15-18OCT |
| Montaje de focos 2 nivel sec2 | REALIZADO | EN EJECUCÍON | PLANIFICACION DEL 15-18OCT | PLANIFICACION DEL 15-18OCT | PLANIFICACION DEL 15-18OCT |
| desmontaje de focos por desarme de cielo americano 1° nivel sec2 | REALIZADO | EN EJECUCÍON | PLANIFICACION DEL 15-18OCT | PLANIFICACION DEL 15-18OCT | PLANIFICACION DEL 15-18OCT |
| Montaje de focos 1 nivel sec2 | REALIZADO | EN EJECUCÍON | PLANIFICACION DEL 15-18OCT | PLANIFICACION DEL 15-18OCT | PLANIFICACION DEL 15-18OCT |
| Planificación despeje primer 1 nivel sector escalera (ducto de climatización) Intervención escalerilla | PLANIFICACION DIA 16 | EN PLANIFICACION |  |  |  |
| cambio de focos malos no encendidos 1°nivel | REALIZADO | EN EJECUCÍON | PLANIFICACION DEL 15-18OCT | PLANIFICACION DEL 15-18OCT | PLANIFICACION DEL 15-18OCT |

| REALIZADO | Terminado. el sector planificado en terreno, cumpliendo con los requerimientos de funcionalidad |
| --- | --- |
| EN EJECUCÍON | Ejecutándose y debe ser terminado antes de las 5 am de dicha jornada |
| POR REALIZAR | Definido en la pauta de trabajo, como punto a concretar en nuevas aéreas |